**MASA DHE AKTIVITETE TË PROPOZUARA**

**SI PJESË E MATRICËS S****Ë PLANIT VENDOR TË VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE 2025 – 2030**

**PËR KONSULTIM PUBLIK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MASA DHE AKTIVITETE** | **PËRGJEGJËS** | **MBËSHTETËS** | **AFATI KOHOR** |
| **1. FUQIZIMI EKONOMIK** |  |
| * 1. Nxitja e krijimit të bizneseve të drejtuara nga të rejat dhe gratë përmes informimit dhe lehtësimit me heqjen e taksave dhe tarifave vendore
 | Drejtoria e Taksave dhe të Ardhurave Vendore | Drejtoria Ekonomike | 2026 - 2030 |
| * 1. Mbështetja e të rejave dhe të rinjve për ngritje të start-up
 | Drejtoria Ekonomike | Qendra Rinore, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2025 - 2030 |
| * 1. Mbështetje për fuqizimin ekonomik të grave bazuar në rezultatet e analizës së ndjeshme gjinore sipas zinxhirit të vlerave
 | Drejtoria Ekonomike | OJF, organizatat ndërkombëtare | 2025 - 2026 |
| * 1. Nxitja e punësimit të grave dhe të rejave, sidomos nga grupet e cenueshme, përmes programeve përkatëse të nxitjes së punësimit
 | Drejtoria e Kujdesit Social | AKPA, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2025 - 2030 |
| * 1. Përfshirja e tematikës së thyerjes së steriotipeve gjinore në punësim, në sesionet e këshillimit dhe karrierës.
 | Drejtoria e Kujdesit Social | AKPA, ZVA, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2025 - 2030 |
| * 1. Mbështetje për gratë dhe të rejat për pjesëmarrje në panaire
 | Drejtoria Ekonomike | AKPA, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2025 - 2030 |
| * 1. Fuqizimi i kapaciteteve të grave dhe të rejave që punojnë në bashki dhe NJA me kurse për IT, gjuhë të huaja, shkrim projektesh, etj.
 | Drejtoria e Burimeve Njerëzore | Drejtoria Ekonomike; AKPA, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2026 - 2030 |
| * 1. Organizimi i kurseve për guidat turistike duke nxitur pjesëmarrjen e të rejave dhe grave në këto kurse
 | Sektori i Turizmit?? | Drejtoria Ekonomike; AKPA, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2026 - 2030 |
| * 1. Trajnimi i punonjëseve/punonjësve të administratës publike mbi Konventën C190 të ONP-së dhe ngacmimet seksuale në vendin e punës.
 | Drejtoria Juridike? | OJF, organizatat ndërkombëtare | Një trajnim në vit; 2026 - 2030 |
| * 1. Rishikimi Kodit Etik dhe përfshirja në të e masave të parashikuara në Konventën C190 të ONP-së dhe ngacmimet seksuale në vendin e punës.
 | Drejtoria Juridike? | OJF, organizatat ndërkombëtare | 2026? |
| 1. **PJESËMARRJA DHE PËRFAQËSIMI NË VENDIMMARRJE**
 |  |
| * 1. Takime motivuese me gra dhe të reja në pozicione vendimmarrëse.
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Njësitë Administrative, KBGJ, OJF, organnizatat ndërkomëbtare | 2026 - 2030 |
| * 1. Trajnime me AGK dhe Komisionin e Barazisë Gjinore (KBGJ)
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Njësitë Administrative, KBGJ, OJF, organnizatat ndërkomëbtare | 2025 - 2030 |
| * 1. Fuqizimi i Këshillit Vendor Rinor me anëtarësi të reja dhe të rinj edhe nga grupet e pafavorizuara.
 | Drejtoria e Rinisë, Sporteve dhe Higjienës | OJF, organnizatat ndërkomëbtare | 2025 - 2030 |
| * 1. Trajnime të të rejave dhe të rinjve, në të gjithë diversitetin e tyre, për formimin e aftësive udhëheqëse dhe drejtuese.
 | Drejtoria e Rinisë, Sporteve dhe Higjienës | Qendra Rinore | 2025 - 2030 |
| * 1. Përfshirja e vazhdueshme e të rejave dhe të rinjve në proceset vendimmarrëse të politikave rinore, sociale, të barazisë gjinore, fuqizimit ekonomik, zhvillimit urban e mjedisor dhe në çdo politikë tjetër të rëndësishme që harton bashkia
 | Drejtoria e Rinisë, Sporteve dhe Higjienës | Të gjitha drejtoritë që hartojnë strategji, plane, politika në fushat përkatëse | 2025 - 2030 |
| * 1. Inkurajimi i të rejave dhe grave për t’u përfshirë dhe kandiduar në pozicionin e Kryetares së Fshatit.
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Drejtoria e Rinisë, Sporteve dhe Higjienës, Njësitë Administrative, KBGJ, OJF, organizatat ndërkomëbatre | 2025 - 2030 |
| * 1. Zbatimi i parimeve të barazisë gjinore në emërimet që bën bashkia në pozicionet drejtuese (veçanërisht Administratore/Administratorë në NJA).
 | Drejtoria e Burimeve Njerëzore | Kabineti i Kryetarit | 2025 - 2030 |
| 1. **DHUNA ME BAZË GJINORE**
 |  |
| * 1. Rinënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit për funksionimin e MKR Dibër dhe përfshirja e komuniteteve fetare si antare të MKR
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Anëtarët e MKR Dibër | 2025; (sipas nevojës në vitet në vijim) |
| * 1. Organizimi i mbledhjeve të rregullta të Komitetit Drejtues të MKR
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Anëtarët e MKR Dibër | Të paktën një herë në vit (2025-2030) |
| * 1. Organizimi i mbledhjeve të rregullta të ETN, mbledhje periodike dhe në varësi të rasteve
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Anëtarët e MKR Dibër | Mbledhje mujore (2025-2030) |
| * 1. Vazhdimi i menaxhimit të rasteve me përparësi dhe efektivitet përmes koordinimit me ETN
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Anëtarët e MKR Dibër | 2025-2030 |
| * 1. Mbajtja e raporteve dhe dokumentacioneve të rregullta dhe dorëzimi i tyre (sipas kërkesës) në Gjykatë.
 | Drejtoria e Kujdesit Social |  | 2025 - 2030 |
| * 1. Prezenca e Koordinatores Vendore dhe Punonjëses së Mbrojtjes së Fëmijëve, sipas kërkesës e detyrimit ligjor, në Gjykatë
 | Drejtoria e Kujdesit Social |  | 2025 - 2030 |
| * 1. Vazhdimi i monitorimit të rregullt të zbatimit të UM
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Anëtarët e MKR Dibër | 2025 - 2030 |
| * 1. Përditësimi i databazës rregullisht (REVALB) dhe ndarja e të dhënave me antarët e MKR sipas kërkesës
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Anëtarët e MKR Dibër | 2025 - 2030 |
| * 1. Fuqizimi i kapaciteteve të antarëve të MKR (vecanërisht anëtarët e rinj )
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Anëtarët e MKR Dibër, Ministritë e linjës, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2025 - 2030 |
| * 1. Aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese me nxënëse/nxënës, të rejat / të rinjtë dhe komunitetin në tërësi, përgjatë gjithë vitit, mbi format e ndryshme të DHBGJ
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Anëtarët e MKR Dibër, Ministritë e linjës, OJF, organizatat ndërkombëtare | Një aktivitet në muaj; 2025 - 2030 |
| * 1. Organizimi i Fushatës së 16 Ditëve të Aktivizmit kundër DHBGJ
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Anëtarët e MKR Dibër, Ministritë e linjës, OJF, organizatat ndërkombëtare | Një fushatë në vit; 2025 - 2030 |
| * 1. Aktivitete të fokusuara vecanërisht te djemtë dhe burrat (takime, sesione mbi maskilizmin toksik, aktivitete në shkolla, etj).
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Anëtarët e MKR Dibër, Ministritë e linjës, OJF, organizatat ndërkombëtare | Të paktën dy aktivitete në vit; 2025 - 2030 |
| * 1. Rivënia në funksionim e Strehëzës së Emergjencës dhe përmirësimi vazhdimisht i kushteve dhe standardeve të saj.
 | Drejtoria e Kujdesit Social | OJF, organizatat ndërkombëtare | 2025 - 2030 |
| * 1. Këshillim psikologjik, për rastet e dhunës ndaj grave e dhunës në familje që ndiqen nga MKR
 | Drejtoria e Kujdesit Social | OJF, organizatat ndërkombëtare  | 2025 - 2030 |
| * 1. Këshillim ligjor, për rastet e dhunës ndaj grave e dhunës në familje që ndiqen nga MKR
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Zyra e Ndihmës Juridike, OJF, organizatat ndërkombëtare  | 2025 - 2030 |
| * 1. Marrëveshje bashkëpunimi me shërbimet ekzistuese të këshillimit për djemtë dhe burrat, si dhe për dhunuesit dhe referimi I rasteve në këto shërbime, sipas nevojës.
 | Drejtoria e Kujdesit Social | QKBD, Antarët e MKR Dibër, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2025 - 2027 |
| * 1. Ngritja e shërbimit të këshillimit për djemët dhe burrat, si dhe për dhunuesit, në Dibër
 | Drejtoria e Kujdesit Social | QKBD, Antarët e MKR Dibër, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2028 - 2030 |
| * 1. Aktivitete informuese mbi trafikimin e qenieve njerëzore
 | Drejtoria e Kujdesit Social | ZVA, NJA, Shkollat, OJF, organizatat ndërkombëtare | Cdo vit gjatë muajit përkatës; 2025 - 2030 |
| * 1. Bashkëpunimi me psikologet/psikologët klinikë të Spitalit dhe trajtimi përmes tyre i rasteve të dhunës në familje me probleme të shëndetit mendor
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Spitali, Anëtarët e MKR Dibër, OJF, organizatat mdërkombëtare | 2025 - 2030 |
| * 1. Trajnime të të rejave dhe të rinjve për agjendën e paqes, sigurisë dhe barazisë gjinore
 | Drejtoria e Rinisë, Sporteve dhe Higjienës | Drejtoria e Kujdesit Social, OJF, organizatat ndërkombëtare | Të paktën një trajnim në vit; 2025 - 2030 |
| * 1. Nxitja e organizimit të aktiviteteve mbi paqen, sigurinë dhe barazinë gjinore nga vetë të rejat dhe të rinjtë.
 | Drejtoria e Rinisë, Sporteve dhe Higjienës | Drejtoria e Kujdesit Social, OJF, organizatat ndërkombëtare | Të paktën një aktivitet në vit; 2025 - 2030 |
| * 1. Aktivitete informuese me gratë dhe burrat mbi cështje të paqes, sigurisë dhe barazisë gjinore
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Drejtoria e Rinisë, Sporteve dhe Higjienës; OJF, organizatat ndërkombëtare | Të paktën një aktivitet në vit; 2025 - 2030 |
| 1. **INTEGRIMI GJINOR**
 |  |
| * 1. Rritja e pjesmarrjes së grave dhe të rejave, në të gjithë diversitetin e tyre, në dëgjime publike duke vlerësuar mendimin e tyre.
 | Të gjitha drejtoritë që organizojnë dëgjime publike | Drejtoria e Kujdesit Social, Njësitë Administrative, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2025 - 2030 |
| * 1. Përdorimi i gjuhës së ndjeshme gjinore në dokumentet zyrtare dhe faqet e internetit të bashkisë.
 | Drejtoria e Juridike, e Prokurimeve dhe Pronave ? | Drejtoria e Kujdesit Social | 2025 - 2030 |
| * 1. Integrimi i perspektivës gjinore në strategjitë dhe planet e veprimit të bashkisë.
 | Të gjitha drejtoritë në Bashki që hartojë strategji dhe plane veprimi | Drejtoria e Juridike, e Prokurimeve dhe Pronave , Drejtoria e Kujdesit Social  | 2025 - 2030 |
| * 1. Ngritja e një Komisioni për Barazi Gjinore në nivel bashkie (për koordinim të zbatimit të këtij PVVBGJ dhe bashkëpunim me Komisionin e BGJ në nivel të Këshillit Bashkiak)
 | Kabineti i Kryetarit | Drejtoria e Kujdesit Social dhe të gjitha drejtoritë në bashki | 2025 |
| * 1. Takime të rregullta të Komisionit për BGJ në nivel bashkie për mbarëvajtjen e zbatimit të PVVBGJ
 | Drejtoria e Kujdesit Social  | Antarët e Komisionit oër BGJ në nivel bashkie | Të paktën 2 herë në vit; 2025 - 2030 |
| * 1. Fuqizimi i kapaciteteve të specialistes/specialistit të statistikave dhe punonjëseve / punonjësve të sektorëve të tjerë për plotësimin e tabelave me treguesit gjinorë.
 | Drejtoria e Burimeve Njerëzore | Drejtoria e Kujdesit Social dhe të gjitha drejtoritë në bashki, organizatat ndërkombëtare | 2025 - 2027 |
| * 1. Trajnime mbi Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor.
 | Drejtoria Ekonomike | Ministritë e Linjës, ASPA, Drejtoria e Kujdesit Social, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2025 - 2030 |
| * 1. Analiza gjinore e programeve buxhetore të bashkisë
 | Drejtoria Ekonomike | Të gjitha drejtoritë në bashki program buxhetor I të cilave do analizohet, Drejtoria e Kujdesit Social, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2026-2030 |
| * 1. Shtimi i një seksioni për barazinë gjinore në faqen e internetit të bashkisë
 | Sektori i IT? | Drejtoria e Kujdesit Social | 2025 |
| * 1. Përditësimi rregullisht I informacionit në këtë faqe të dedikuar për BGJ
 | Sektori i IT? | Drejtoria e Kujdesit Social | 2025 - 2030 |
| * 1. Hartimi i raporteve periodike vjetore mbi progresin në zbatimin e PVVBGJ
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Të gjitha drejtoritë në bashki përgjegjëse për zbatimin e PVVBGJ, institucionet publike, OJF, organizatat ndërkombëtare | Një raport në vit; 2025 - 2030 |
| * 1. Vlerësimi i zbatimit të PVVBGJ pas tre viteve dhe rishikimi/përshtatja sipas nevojës
 | Drejtoria e Kujdesit Social | Të gjitha drejtoritë në bashki përgjegjëse për zbatimin e PVVBGJ, institucionet publike, OJF, organizatat ndërkombëtare | Fillimi i vitit 2028 |
| **5.TË TJERA** |  |
| * 1. Aktivitete informuese me të rejat dhe gratë në kuadër të muajit “Tetori Rozë”
 | Drejtoria e Kujdesit Social | NJVKSH (promocioni shëndetësor), OJF, organizatat ndërkombëtare | Cdo vit gjatë muajit tetor; 2025 - 2030 |
| * 1. Takime informuese me gratë dhe burrat si dhe të rejat dhe të rinjtë në kominitet për shërbimet shëndetësore falas dhe mënyrën e përfitimit (aplikimet që nevojiten) të tyre
 | NJA | Drejtoria e Kujdesit Social, NJVKSH (promocioni shëndetësor), OJF, organizatat ndërkombëtare | Të paktën tre takime në vit; 2025 - 2030 |
| * 1. Takime informuese me të reja dhe të rinj për rrezikun e përdorimit të substancave të varësisë dhe shërbinet që ofrohen në këtë drejtim
 | Drejtoria e Rinisë, Sporteve dhe Higjienës | Spitali (Psikologia /psikologu i metadonit); OJF, organizatat ndërkombëtare | Të paktën dy takime në vit’; 2025 - 2030 |
| * 1. Dhënia e paketave higjienike falas për gratë, të rejat dhe vajzat e familjeve në nevojë
 | Drejtoria e Kujdesit Social |  | 2026 - 2030 |
| * 1. Rritja e buxhetit për bonus qeraje
 | Sektori i strehimit? | Drejtoria e Kujdesit Social | 2026 - 2030 |
| * 1. Përmirësimi i transportit publik dhe subvencionimi i biletave për grupet vulnerabël
 | Drejtoria e Plainifikimi dhe Zhvillimit të Territorit | Drejtoria Ekonomike; Drejtoria e Kujdesit Social | 2026 - 2030 |
| * 1. Ngritja e cerdhes në qytet dhe të paktën në NJA Maqellarë
 | Drejtoria e Arsimit dhe Kopshteve |  | 2026 - 2030 |
| * 1. Shtimi i shërbimeve në qendrën për të moshuarit, ku të krijohen mundësi për shërbime për gratë e moshuara dhe ofrimi i një vakti ushqimi
 | Drejtoria e Kujdesit Social |  | 2026 - 2030 |
| * 1. Takime informuese me nëna dhe baballarë mbi prindërimin pozitiv
 | Drejtoria e Kujdesit Social | NJA, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2026 - 2030 |
| * 1. Takime informuese me nxënëse dhe nxënës mbi punën e papaguar dhe rëndësinë e angazhimit të të gjithë anëtarëve të familjes për ndarjen e kësaj pune
 | Drejtoria e Arsimit dhe Kopshteve | Drejtoria e Kujdesit Social, ZVA, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2026 - 2030 |
| * 1. Ngritja e bibliotekave një NJA e mëdha dhe pajisja e tyre me tituj librash të autoreve gra dhe për BGJ
 | Drejtoria e Arsimit dhe Kopshteve |  | 2026 - 2030 |
| * 1. Vazhdimi i funksionimit të Qendrës Rinore me buxhet nga Bashkia
 | Drejtoria e Rinisë, Sporteve dhe Higjienës |  | 2026 - 2030 |
| * 1. Turne sportive për të rejat dhe të rinjtë e komuniteteve të ndryshme.
 | Drejtoria e Rinisë, Sporteve dhe Higjienës | ZVA, MAS,  | 2025 - 2030 |
| * 1. Trajnimi i edukatoreve në kopshte mbi rëndësinë e zbatimit të parimeve të barazisë gjinore në edukimin e fëmijëve vajza dhe djem
 | Drejtoria e Arsimit dhe Kopshteve | ZVA, MAS, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2026 - 2030 |
| * 1. Ngritja e grupeve mbështetëse për fëmijët vajza dhe djem me aftësi të kufizura
 | Drejtoria e Arsimit dhe Kopshteve | ZVA, MAS | 2026 – 2030 |
| * 1. Shtimi i oficereve/oficerëve të sigurisë në shkolla
 | Drejtoria e Arsimit dhe Kopshteve | ZVA, MAS | 2026 – 2030 |
| * 1. Ngritja e këndeve të lojërave në NJA Peshkopi
 | Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit | Drejtoria e Arsimit dhe Kopshteve | 2026?? |
| * 1. Transformimi i hapësirave publike të Dibrës në hapësira të sigurta për gratë, të rejat, vajzat dhe burrat, të rinjë dhe djemtë (vendosja e tabelave, ndricim, rehabilitimi i rrugëve, etj)
 | Drejtoria e Shërbimeve Publike | Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit | 2025 – 2030 |
| * 1. Trajnimi i të rejave dhe të rinjve për misione të auditit të sigurisë në hapësirat publike
 | Drejtoria e Rinisë, Sporteve dhe Higjienës | Drejtoria e Kujdesit Spcial, Qendra Rinore, OJF, organizatat ndërkombëtare | 2025 – 2026 |
| * 1. Emërtimi i rrugëve me emra të figurave të grave që kanë dhënë kontribut në Dibër
 | Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit?? | Kabineti i Kryetarit | 2025 - 2030 |